# Конотопська міська рада

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

# Н А К А З

10.06.2019                                          м. Конотоп                                             №340-од

Про підготовку та проведення

загальноміського свята

«Випускник – 2019»

На виконання розпорядження міського голови від 06.06.2019 № 152-ОД «Про підготовку та проведення  загальноміського свята «Випускник-2019»,  з метою якісної підготовки і проведення традиційного загальноміського свята «Випускник-2019», для забезпечення збереження життя і здоров’я всіх учасників свята

НАКАЗУЮ:

1. Провести   традиційне   загальноміське   свято   «Випускник — 2019» 27 червня 2019 року о 18.00 на проспекті Миру біля пам’ятника Т.Г. Шевченку.

2. Затвердити робочий план підготовки і проведення свята (додається).

3. Відповідальним працівникам відділу освіти Конотопської міської ради і міського  методичного кабінету:

3.1.Забезпечити виконання плану заходів, затвердженого робочого плану.

3.2. Провести генеральну репетицію традиційного загальноміського  свята  «Випускник — 2019» 25.06.2019 з 09:00 до 13:00.

4.  Директорам закладів загальної середньої освіти:

4.1. 	Організувати участь випускників 11-х класів, їх батьків  і членів педагогічних колективів у міському святі та сприяти виконанню  всіх заходів затвердженого робочого плану.

                - 4.2. Провести з учнями інструктаж з безпеки життєдіяльності, бесіди з культури поведінки під час масових заходів.

                - 4.3. Попередити учнів та їх батьків про те, що фото і відео зйомку у ході свята дозволено проводити лише представникам засобів масової інформації та представникам від шкіл.

                - 4.4. Призначити наказом по закладу освіти відповідального за своєчасне прибуття до місця проведення свята, дотримування культури поведінки учнів, забезпечення правильного виконання всіх заходів згідно із сценарним  планом міського свята.

                - 4.5. Провести інструктаж з техніки безпеки під час проведення святкування, призначити відповідальних за збереження життя і здоров’я учнів на час проведення заходів 27-28.06.2019.

5. Для перевезення вантажу та апаратури залучити автомобіль відділу освіти ГАЗ 2705 державний номер 023-79 СВ (водій Луцик В.В.).

6.Централізованій бухгалтерії (головний бухгалтер Бачал Т.І.) здійснити списання пального згідно чинного законодавства.

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника відділу освіти Мороз А.О.

Начальник відділу освіти                                                        О.БЕСПАЛА

Алла Мороз

Додаток

до наказу відділу освіти 									Конотопської міської ради

від 10.06.2019 № 340-од

РОБОЧИЙ ПЛАН

підготовки та проведення свята «Випускник-2019»

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення наради з заступниками директорів | 20.06.2019 | Мороз А.О., Дзюгал Л.В. |
| 2. | Підготовка сценарного плану, сценарію свята «Випускник – 2019» | до 14.06.2019 | Дзюгал Л.В. |
| 3. | Підготовка нагородних матеріалів на подяки батькам випускників та класним керівникам | До 22.06.2019 | Худенко В.П., Бачал Т.І., Дюбченко О.М. |
| 4. | Підготовка запрошень членам президії | до 20.06.2019 | Шкурко О.С., Шайденко О.В. |
| 5. | Підготовка ведучих міського свята | до 21.06.2019 | Зеленська Л.М. |
| 6. | Озвучення міського свята, підготовка фонограм, музичний супровід | о 21.06.2019, 27.06.2019 | Зеленська Л.М., Загородня А.О. |
| 7. | Проведення генеральної репетиції свята | 25.06.2019 | Мороз А.О., Зеленська Л.М., Онищенко Т.М., Дзюгал Л.В., Загородня А.О. |
| 8. | Підготовка квітів для покладання | 27.06.2019 | Гуминська О.П. |
| 9. | Розташування фотозон біля місця проведення заходу | 27.06.2019 | Мусієнко Ю.М. |
|  | Підготовка концертних номерів : | до 24.06.2019 |  |
| 10. | Блок «Дефіле випускників» |  | Дзюгал Л.В., заступники директорів з ВР |
| 11. | Шикування випускників. Розробка схеми розміщення |  | Дзюгал Л.В. |
| 12. | Підготовка учнів до покладання квітів |  | Зеленська Л.М. |
| 13. | Шикування батьків для отримання подяк та нагородження |  | Худенко В.П., Шкурко О.С. |
| 14. | Танець з батьками |  | Зеленська Л.М., Зеленська Н.В. |
| 15. | Шикування вчителів для отримання подяк, підготовка квітів для нагороджених |  | Худенко В.П., керівники закладів |
| 16. | Вальс випускників |  | Зеленська Л.М., Потарусова В.Г. |
| 17. | Направлення запрошень засобам масової інформації | до 22.06.2019 | Мусієнко Ю.М. |
| 18. | Акредитація фотографування, відеозйомки | до 27.06.2019 | Мусієнко Ю.М. |
| 19. | Забезпечення перевезення апаратури | 25.06.2019, 27.06.2019 | Бобир О.В., Луцик В.В. |
| 20. | Огородження місця проведення міського свята турнікетами, розмітка проспекту Миру | 27.05.2019 | Бобир О.В., Черняк В.А. |
| 21. | Технічне забезпечення під час проведення репетиції та свята | 25.06.2019 27.06.2019 | Бобир О.В., Жолобок В.В. |
| 22. | Забезпечення правопорядку. Перекриття руху на площі Миру. Чергування на площі під час проведення випускних вечорів | 25.06.2019 27.06.2019 | Захарченко Л.М. |
| 23. | Забезпечення чергування медичного працівника під час проведення заходу | 27.06.2019 | Захаченко Л.М. |
| 24. | Святкове оформлення проспекту | 27.06.2019 | Мусієнко Ю.М., Тимчук Н.С., Катрошенко О.М. |
| 25. | Нагородження медалістів | 27.06.2019 | Онищенко Т.М. |